1. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 8»

 ***«Летом с книгой я дружу»***

проектдля реализации в летнем лагере «Солнышко»

 с дневным пребыванием детей

 Н.П. Шароглазова, заместитель директора

по воспитательной работе

 Н.А. Зевалич, начальник летнего

оздоровительного лагеря

 **г. Ачинск**

**2014 г.**

Содержание проекта.

1. Паспорт проекта.
2. Обоснование проекта, его актуальность, проблема.
3. Цель и задачи проекта.
4. Основное содержание проекта.
5. Сроки действия проекта.
6. Механизмы реализации проекта. Условия реализации проекта.
7. Ожидаемые результаты.
8. Риски, дальнейшее развитие проекта.
9. Бюджет проекта.

**ПАСПОРТ ПРОЕКТА**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта  | «Летом с книгой я дружу»Проект для летнего лагеря с дневным пребыванием детей при МБОУ «Школа № 8» на июнь 2014 года. |
| Заказчик проекта | Управление образования Администрации города Ачинска |
| Разработчик проекта  |  Н.П. Шароглазова - заместитель директора по воспитательной работе  Н.А. Зевалич- начальник летнего оздоровительного лагеря  |
| Основные исполнители проекта | Учащиеся МБОУ «Школы № 8» (трудовой отряд), педагоги МБОУ «Школы № 8», библиотекари городской детской библиотеки. |
| Основная цель программы  |  Мотивация к чтению детей в летнее время через индивидуальную работу с читателями, а также систему досуговых и познавательных мероприятий в библиотеке и за ее пределами. |
| Основные задачи проекта  | - организовать работу с читателями, направленную на привлечение к чтению учащихся в летнее время;* организовать досуг воспитанников летнего оздоровительного лагеря в читальном зале;
* формировать бережное отношение к предметам, в том числе к книге;
* обучить практическим навыкам по работе с бумагой и ремонту книг;
* обучить учащихся планировать свою деятельность и работать в команде;
* создать условия для повышения уровня культуры

обучающихся через культурно-массовые мероприятия. |
| Сроки реализации  | Июнь 2014 года. |
| Ожидаемые результаты реализации проекта | - организована работа с читателями, направленная на привлечение к чтению учащихся в летнее время;- организован досуг воспитанников ЛОЛ в читальном зале;- участниками проекта получены умения и навыки индивидуальной и коллективной творческой деятельности;- получено полное восстановление книжного фонда школьной и городской детской библиотек;- сделаны своими руками не менее 20 мини - книжек в качестве подарка детским садам;-распространенны 50 буклетов «Мы рекомендуем почитать» для родителей воспитанников детских садов. |

**Обоснование проекта, его актуальность.**

 Проблема современной школы и современного ученика - отсутствие тяги к книге, к чтению. С раннего детства ребенок приучается не к книжке, а к говорящим игрушкам, телевизору, компьютеру. Поэтому в начальной, а потом и в средней школе встает проблема: дети не читают. Об этом говорят учителя, родители, библиотекари. Отсутствие у ребят тяги к чтению сказывается на неумении грамотно, последовательно выражать свои мысли как в устной, так и письменной речи. Педагоги нашей школы озабочены сложившейся ситуацией и прилагают немало усилий для ее улучшения.

 Среди учащихся среднего звена был проведен опрос: нужны ли современному ученику книги? Около 60% опрошенных считают книгу ненужной, а библиотеки - лишними. Это настораживает. Где мы потеряли юного книголюба? Поэтому на методическом объединении учителей начальной школы было высказано предложение разработать проект для воспитанников летнего оздоровительного лагеря совместно с детскими библиотеками города "Летом с книгой я дружу". Мы рассчитываем, что в ходе воплощения проекта у школьной и городской библиотеки появятся новые союзники и единомышленники из числа родителей, увеличится число читателей, а летний досуг ребят станет ярче и интересней.

**Проблема:** Дети очень мало читают. Отсутствие у ребят тяги к чтению сказывается на неумении грамотно, последовательно выражать свои мысли как в устной, так и письменной речи, при этом дети не умеют правильно использовать свой досуг.

 **Цель проекта:** привлечь детей к чтению в летнее время через индивидуальную работу, систему досуговых и познавательных мероприятий в библиотеке и за ее пределами.

  **Задачи:**

- организовать работу с читателями, направленную на привлечение к чтению учащихся в летнее время;

* организовать досуг воспитанников летнего оздоровительного лагеря в читальном зале;
* формировать бережное отношение к предметам, в том числе к книге;
* обучить практическим навыкам по работе с бумагой и ремонту книг;
* обучить учащихся планировать свою деятельность и работать в команде;
* создать условия для повышения уровня культуры

обучающихся через культурно-массовые мероприятия.

**Основное содержание проекта:**

В реализации проекта участвуют два отряда летнего оздоровительного лагеря «Солнышко» (дети 9-10 лет).

Организационный этап проекта предполагает сетевое взаимодействие с детскими библиотеками города:

- оформление информационных и игровых зон, чтобы ребятам было уютно и интересно проводить свой досуг,

- работа с фондом библиотек (оформление выставок книг в читальных залах и на абонементе),

- создание рекомендательных списков литературы для чтения летом.

 Основной этап работы над проектом «Летом с книгой я дружу» содержит реализацию трех мини-проектов: «Книжкин дом», «Книжкина больница» и «Издательство «Книголюб».

Работа над мини-проектом «Книжкин дом» начнется с ознакомления ребят с информационным стендом «Каникулы без скуки». Он познакомит с мероприятиями, в которых будут участвовать ребята: викторины и конкурсы, просмотр фильмов и инсценировка понравившихся произведений, постановка сказок в кукольном театре и их показ ребятам из младших отрядов.

 Мини - проект «Книжкина больница» был успешно реализован в 2013 году на базе школьной библиотеки и в 2014 году включен в проект «Летом с книгой я дружу». Участвуя в проекте «Книжкина больница», дети смогут получить практические навыки по работе с бумагой и ремонту книг. Ребята прочувствуют важность своей работы, самостоятельно придут к выводу: книги надо беречь! «Книжкина больница» для ребят – это и игра, и труд, и новые знания. А немного скучное занятие – ремонт книг – превращается в интереснейшее дело!

 Реализация мини - проекта «Издательство «Книголюб» поможет ребятам «выпустить» свои мини - книжки: оформить обложки, страницы книг и подарить их детям детских садов.

 На заключительном этапе реализации проекта будет проведен итоговый праздник «Летом с книгой я дружу» и акция «Мы рекомендуем почитать», во время проведения которой будут вручены буклеты родителям воспитанников детских садов № 14, 39, 33, 10, находящихся на прикрепленной к школе территории.

Отчёт и фотоотчёт по итогам реализации проекта будет выставлен на сайт школы.

 **Этапы реализации проекта.**

**Организационный этап:**

1. Формирование отрядов для участия в проекте.
2. Организация сетевого взаимодействия со школьной библиотекой и детскими библиотеками города.
3. Создание комфортной среды в библиотеке (оформление информационной и игровой зон).

**Основной этап:**

**I . Мини - проект «Книжкин дом».**

1. Детские газеты и журналы.
2. Детские энциклопедии.
3. Русские народные сказки (инсценировка).
4. Сказки Родного Края.
5. Ребятам о зверятах.
6. «Любимые сказки» - кукольный театр.
7. Викторина «Лидер чтения».
8. Конкурс любимых стихов.

**II. Мини проект «Книжкина больница».**

1. Отбор «больных книг».
2. Ремонт книг.

**III. Мини- проект «Издательство «Книголюб».**

1. Конкурс рисунков «Моя любимая книга» (обложка к книге).
2. «Любимые детские книжки».

Выпуск мини – книжек в подарок для детского сада.

**Заключительный этап:**

1. Итоговый праздник «Летом с книгой я дружу»
2. Акция «Мы рекомендуем почитать».
3. Отчёт и фотоотчёт на сайт школы.

**Сроки действия проекта**:

 июнь 2014 года.

#### Механизмы реализации проекта:

 Для решения поставленных задач используется сложившееся социально-педагогическое пространство муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 8», а также сотрудничество с социальными партнерами проекта (детские городские библиотеки).

**Условия реализации проекта.**

**Материально-техническое обеспечение.**

1. Наличие канцелярских принадлежностей для конкурсов и для проведения «лечения» больных книг и учебников.
2. Проектор, экран, компьютер.
3. Информационные и игровые зоны в школьной и детской библиотеки.
4. Маски и куклы для инсценировки.

**Финансовое обеспечение.**

Источниками финансирования проекта являются местный, краевой бюджеты (канцтовары).

**Кадровое обеспечение проекта.**

 В реализации проекта участвуют:

- работники школьной и городской библиотек;

- воспитанники летнего пришкольного лагеря «Солнышко».

- педагоги МБОУ «Школа № 8».

**Ожидаемые результаты выполнения программы.**

 - организована работа с читателями, направленная на привлечение к чтению учащихся в летнее время;

- организован досуг воспитанников ЛОЛ в читальном зале (два отряда);

- участниками проекта получены умения и навыки индивидуальной и коллективной творческой деятельности;

- получено полное восстановление книжного фонда школьной и городской детской библиотек;

- сделаны своими руками не менее 20 мини - книжек в качестве подарка детским садам;

- распространенны 50 буклетов «Мы рекомендуем почитать» для родителей воспитанников детских садов.

**Риски:**

- недопонимание со стороны родителей (летний отдых детей предполагает двигательную активность, оздоровление):

* в общем плане работы летнего оздоровительного лагеря «Солнышко» предусмотрены мероприятия спортивно-оздоровительного,

образовательно – досугового, эстетического и экологического направлений.

**Дальнейшее развитие проекта:**

 Дальнейшее развитие проекта планируем на 2014-2015 уч. год с целью объединить усилия школьной библиотеки, семьи, педагогического коллектива в направлении формирования у детей потребности в чтении; возрождение традиций семейного чтения, бережного отношения к семье, книге, слову.

 Разработка сетевого проекта в поддержку работы библиотеки школы.

**Бюджет проекта:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование статьи расходов** | **Стоимость****В рублях** | **Количество** | **Итого** | **Источник финансирования** |
| Канцелярские товары для проведения акций, игровых программ, конкурсов, оформления книжек и др. |  |  |  | Бюджетные средства МБОУ «Школа № 8» |
| бумага «Снежинка» | 150,00 | 2 пачки | 300,00 |
| маркеры | 25,00 | 12 шт. | 300,00 |
| гуашь | 100,00 | 2 шт. | 200,00 |
| фломастеры | 50,00 | 6 упак. | 300,00 |
| Упаковка цветной бумаги для принтера | 300,00 | 1 упак. | 300,00 |
| клей | 25,00 | 4шт. | 100,00 |  |
| ножницы | 50,00 | 6шт. | 300,00 |  |
| Шары для оформления | 10,00 | 100шт. | 1000,00 |  |
| **Итого** | **2800 рублей** |